## Planning
Projet : Gestion des températures dans les classes avec alertes
[Nom des personnes]
Tâches | Etat | Jour > | Lundi |  |  |  | 2025-12-01 |  |  |  | Mardi |  |  |  | 2025-12-02 |  |  |  | Lundi |  |  |  | 2025-12-08 |  |  |  | Mardi |  |  |  | 2025-12-09 |  |  |  | Lundi |  |  |  | 2025-12-15 |  |  |  | Mardi |  |  |  | 2025-12-16 |  |  |  | lundi |  |  |  | 2026-01-05 |  |  |  | Mardi |  |  |  | 2026-01-06 |  |  |  | lundi |  |  |  | 2026-01-12 |  |  |  | Mardi |  |  |  | 2026-01-13 |  |  |  | Seulement si nécessaire >> Insérer ou supprimer les colonnes à gauche de celle-ci !
| [En cours / Terminé] | heures > | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Prof - être notifié par mail en fontion du seuil qu'il a configurer et des classes auxquelles il s'est abonné. | Terminé |  | Lundi 1: Férié
Création Planning | Terminé | bar: 2025-12-01 5 to Mardi 2
Création Cahier des charges | Terminé | bar: 2025-12-01 5 to Mardi 2
Compte rendu du Kick-off | Terminé | bar: Mardi 3 to Mardi 4
Création du diagramme useCase | Terminé | bar: 2025-12-01 5 to Mardi 2
V1
Prof - voir tableau de bord (en temps réel)
V2
Prof - se connecter a l'interface web avec login sécurisé.
Prof - configurer le seuil de température
Prof - être notifié en fonction du seuil et des abonnements
V3
admin - voir graphiquement l'historique des températures dans un "dashboard"
Mise en place du backend web | En cours | bar: Mardi 1 to Mardi 4; Lundi 1 to Mardi 4
Création système login | bar: lundi 1 to 2026-01-05 5
Installatioin de l'os sur le(s) rpi | En cours | bar: Mardi 1 to Mardi 4
Connexion des capteurs phidget | bar: Mardi 3
Création du programme pour rpi | bar: Mardi 4; Lundi 1 to Mardi 4; lundi 1 to lundi 2
Création de lhistorique capteurs | bar: 2026-01-05 6 to Mardi 4; lundi 1 to 2026-01-12 7
Création système d’alertes | bar: lundi 4 to Mardi 3
Mise en place du frontend web | En cours | bar: Mardi 1 to Mardi 4; Lundi 1 to Mardi 4
Tests front + vérification sur navigateur mobile | bar: Mardi 1 to Mardi 4; lundi 1 to lundi 2
Connexion des API au frontend | bar: lundi 1 to lundi 3
Vérification et fix du rafraîchissement des données | bar: lundi 4 to 2026-01-05 8
Tests des alertes | bar: 2026-01-12 5 to 2026-01-12 8
Tests fonctionnels complets | bar: 2026-01-12 5 to 2026-01-12 8
Documentation
Insérer les lignes au-dessus de celle-ci !
Cyril
Gabriel
Léonard
Les 3
V1
V2
V3
Note on H4: Cellule de référence pour les dates : Modifier uniquement celle-ci